## Project Planner
Hardware Security Timeline
Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows. |  |  |  |  | Period Highlight: | 2 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | WEEK
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Research | 1 | 15 | 1 | 15 | 60% | bar: WEEK 1
Preliminary Documentation | 1 | 3 | 1 | 3 | 100% | bar: WEEK 1
Coding Tutorial | 2 | 7 | 1 | 7 | 85%
Top Level | 1 | 3 | 1 | 3 | 100%
CPU Core + 3 Stages | 2 | 5 | 2 | 5 | 100%
Input/Output | 5 | 4 | 5 | 4 | 80%
Software and Toolchain Setup | 4 | 3 | 5 | 2 | 90%
Modifying Tutorial | 8 | 5 | 8 | 5 | 10%
Writing C Programs | 6 | 5 | 6 | 4 | 5%
Create Side Channel Attacks | 18 | 6 | 18 | 6 | 0%
Create Preventative Measures | 25 | 4 | 25 | 4 | 0%
CPU Documentation | 3 | 25 | 3 | 25 | 30%
Side Channel Attacks Develop | 16 | 5 | 16 | 5 | 0%
Proposal Writing | 2 | 2 | 2 | 3 | 100%
Opcode Fetch | 2 | 3 | 2 | 3 | 100%
Opcode Decode | 2 | 3 | 2 | 3 | 100%
Opcode Execute | 2 | 3 | 2 | 3 | 100%
Testing and Simulation | 6 | 9 | 6 | 9 | 10%
Side Channel Processing | 20 | 6 | 20 | 6 | 0%
Activity 20 | 14 | 5 | n/a | n/a | 0%
Activity 21 | 14 | 8 | n/a | n/a | 0%
Activity 22 | 14 | 7 | n/a | n/a | 0%
Activity 23 | 15 | 4 | n/a | n/a | 0%
Activity 24 | 15 | 5 | n/a | n/a | 0%
Activity 25 | 15 | 8 | n/a | n/a | 0%
Activity 26 | 16 | 28 | n/a | n/a | 0%